Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы*

«Развитие информационного общества в  Опеченском сельском поселении  на 2022-2024 годы»

За  1 кв 2023 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | профи нансиро вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 55,53 | 55,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 55,53 | 55,53 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области развития информационных технологий | 55,53 | 55,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 55,53 | 55,53 | 0 | 0 |

- - отчет должен быть согласован с  финансовым органом поселения, ** - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие информационного общества в  Опеченском сельском поселении  на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Развитие информационного общества в Опеченском сельском поселении |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание механизма для предоставления государственных и муниципальных услуг Опеченского сельского поселения в электронной форме гражданам и организациям, создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг Опеченского сельского поселения в электронной форме гражданам и организациям, поддержание в актуальном состоянии официального сайта Администрации Опеченского сельского поселения, совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры сельского поселения | 2022-2024 годы | Регулярно обновляется официальный сайт Администрации сельского поселения, обновляются программы, на которых работают специалисты администрации сельского поселения |  |  |  |

* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие информационного общества в  Опеченском  сельском поселении  на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению информации о деятельности Администрации Опеченского сельского поселения в общей численности населения Опеченского сельского поселения, (%) | - | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля компьютерного оборудования на рабочих местах специалистов администрации, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отвечающих современным требованиям (%) | - | 80 | 80 |  |
| 3. | Количество должностных лиц, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи, чел. | - | 2 | 2 |  |
| 4. | Количество сайтов Администрации Опеченскогосельского поселения, (шт.) | - | 1 | 1 |  |
| 5 | Уровень удовлетворенности населения сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг, (%) | - | 90 | 90 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы*

«Пожарная безопасность на территории Опеченского сельского поселения  на 2023-2025 годы»

За 1 кв 2023 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | профи нансиро вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:** | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области обеспечения пожарной безопасности | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 |

- - отчет должен быть согласован с  финансовым органом поселения, ** - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Пожарная безопасность на территории Опеченского сельского поселения  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Повышение противопожарной защищенности территории сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения, организация проведения работ по подготовке собственных, прилегающих, закрепленных и дворовых территорий к пожароопасному периоду, организация проведения работ по очистке существующих и устройству новых источников противопожарного водоснабжения в населённых пунктах, приобретение средств пожаротушения, содержания техники, организация и обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | 2023-2025 годы | Окашивание пожарных водоёмов, копка новых и углубление старых пож. водоёмов, ремонт и обслуживание пожарной мотопомпы |  |  |  |

* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Пожарная безопасность на территории Опеченского сельского поселения  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приведение нормативной правовой базы по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в соответствие с федеральным законодательством, ( %) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Повышение уровня грамотности населения по вопросам пожарной безопасности, (%) | 90 | 100 | 100 |  |
| 3. | Снижение количества нарушений требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, на объектах муниципальной собственности, по результатам проверки отдела надзорной деятельности по Боровичскому району, (%) | 20 | 15 | 15 |  |
| 4. | Соответствие требованиям источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения, (%) | 80 | 90 | 90 |  |
| 5. | Количество подразделений добровольной пожарной охраны в населенных пунктах (количество) | 2 | 2 | 2 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы*

«Дорожная деятельность в Опеченском сельском поселении  на 2022-2024 годы»

За 1 кв 2023 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | профи нансиро вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 716,19 | 642,19 | 0 | 0 | 0 | 3 856 |  |  | 1969,36 | 716,19 | 642,19 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в дорожном хозяйства | 716,9 | 642,19 | 0 | 0 | 0 | 3 856 |  |  | 1969,36 | 716,9 | 642,19 | 0 | 0 |

- - отчет должен быть согласован с  финансовым органом поселения, ** - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Дорожная деятельность в Опеченском сельском поселении  на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Приведение нормативной технической документации по дорожной деятельности в соответствии с действующим законодательством, Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, Создание условий для безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта организации дорожного движения, схемы дислокации дорожных знаков и разметки, Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и пешеходных мостов | 2022-2024 годы | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения , экспертиза смет дорог |  |  |  |

* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Дорожная деятельность в Опеченском сельском поселении  на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и постановка на кадастровый учёт (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Сокращение количества нарушений Правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств (%) | 80 | 90 | 90 |  |
| 3. | Сокращение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, (%) | 80 | 90 | 90 |  |
| 4. | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, (%) | 2 | 1 | 1 |  |
| 5. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, км | 2,3 | 2,5 | 2,5 |  |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, (%) | 9 | 8 | 8 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы*

«Развитие малого и среднего предпринимательства в  Опеченском сельском поселении  на 2023-2025 годы»

За 1 кв 2023 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | профи нансиро вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области развития малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

- - отчет должен быть согласован с  финансовым органом поселения, ** - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в   Опеченском  сельском  поселении  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Создание благоприятного общественного климата для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение ежегодных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства и освещения проводимых мероприятий в средствах массовой информации, с целью создания благоприятного общественного климата. | 2023-2025 годы | Проводились встречи с местным населением по вопросу занятости |  |  |  |

* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в    Опеченском  сельском  поселении  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, (%) | 10 | 10 | 10 |  |
| 2. | Информационное и консультативное обеспечение предпринимательской деятельности в Травковском сельском поселении, (%) | 90 | 90 | 90 |  |
| 3. | Увеличение среднесписочной численности занятых на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства,(%). | 15 | 20 | 20 |  |
| 4 | Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, (%) | 3 | 4 | 4 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы*

«Благоустройство территории Опеченского сельского поселения  на 2023-2025 годы»

За 1 кв 2023 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | профи нансиро вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 844,3 | 844,3 | 0 | 0 | 0 | 267,66 |  |  | 3385,84 | 844,3 | 844,3 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области благоустройства | 844,3 | 844,3 | 0 | 0 | 0 | 267,66 |  |  | 3385,84 | 844,3 | 844,3 | 0 | 0 |

- - отчет должен быть согласован с  финансовым органом поселения, ** - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Опеченского сельского поселения  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского, сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения, обеспечение бесперебойного освещения населенных пунктов сельского поселения, озеленение территории сельского поселения, организация и содержание мест захоронения, прочие мероприятия в области благоустройства территории сельского поселения | 2023-2025 годы | Обеспечено бесперебойное освещение населенных пунктов сельского поселения, что включает в себя оплату электроэнергии, ремонт сетей уличного освещения, организовано содержание мест захоронения, (проведен субботник по уборке мусора на территории кладбищ, в зимнее время расчистка дорожек от снега, косьба травы на территории захоронений), в течение года проводится уборка и вывоз мусора на территории поселения, уборка снега и подсыпку противогололедным материалом мест общего пользования в зимний период, борьба с борщевиком Сосновского (скашивание и хим. обработка), обустраиваются места общего пользования. |  |  |  |

* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Благоустройство территории Опеченского сельского поселения  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения, ( %) | 10 | 10 | 10 |  |
| 2. | Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения, (%) | 40 | 40 | 15 | Целевой показатель будет достигнут к концу года |
| 3. | Озеленение территории сельского поселения, (%) | 25 | 25 | 5 | Целевой показатель будет достигнут к концу года |
| 5. | Соответствие требованиям мест массового захоронения, (%) | 40 | 40 | 10 | Целевой показатель будет достигнут к концу года |
| 6. | Сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения, (%) | 40 | 50 | 15 | Целевой показатель будет достигнут к концу года |
| 7. | Увеличение количества населения, принимавшего участия в благоустройстве территории сельского поселения, (%) | 30 | 40 | 20 | Целевой показатель будет достигнут к концу года |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы*

«Использование и охрана земель на территории Опеченского сельского поселения Боровичского района Новгородской области на 2021-2023 годы»

За 1 кв 2023 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | профи нансиро вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области использования и охраны земель | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

- - отчет должен быть согласован с  финансовым органом поселения, ** - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Использование и охрана земель на территории Опеченского сельского поселения Боровичского района Новгородской области на 2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки, ликвидация валов мусора | 2021-2023 годы | Ликвидация валов мусора |  |  |  |

* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Использование и охрана земель на территории Опеченского сельского поселения Боровичского района Новгородской области на 2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Защита земель от захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий, результате которых происходит деградация земель-количество ликвидированных стихийных свалок и навалов мусора (шт) | 3 | 3 | 3 |  |
| 2. | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот, не менее | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Выявление фактов самовольного занятия земельного участка на территории поселения, не менее | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Выявление фактов самовольного строительства хозяйственных построек на землях, государственная собственность на которые не разграничена, не менее | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Выявление неиспользуемых или используемых не по целевому назначению земельных участков | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы*

«Основные направления развития молодежной политики  в  Опеченском сельском поселении  на 2023-2025 годы»

За 1 кв 2023 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | профи нансиро вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области молодёжной политики | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

- - отчет должен быть согласован с  финансовым органом поселения, ** - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Основные направления развития молодежной политики в   Опеченском  сельском  поселении  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Развитие государственной молодежной политики на территории Опеченского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Интеграция молодежи в социально-экономические отношения | 2023-2025 годы | Проведение мероприятий , посвящённых молодёжи на селе |  |  |  |

* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

« Основные направления развития молодежной политики  в  Опеченском  сельском  поселении  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содействие трудоустройству молодых граждан, (чел.) | 5 | 5 | 5 |  |
| 2. | Содействие предпринимательской деятельности,(чел.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Развитие политической грамотности, правовой культуры, повышение электроральной активности молодежи, (%) | 15 | 15 | 15 |  |
| 4 | Поддержка детских и молодежных объединений, кол. | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Содействие духовно-нравственному воспитанию молодежи, чел. | 40 | 30 | 30 |  |
| 6 | Содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга, чел. | 30 | 40 | 40 |  |
| 7 | Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде,(%) | 99 | 99 | 99 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы*

«Развитие культуры в  Опеченском сельском поселении  на 2023-2025 годы»

За 1 кв 2023 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | профи нансиро вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области культуры | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 |

- - отчет должен быть согласован с  финансовым органом поселения, ** - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в   Опеченском  сельском  поселении  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала жителей сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий в сельском поселении в области культуры в соответствии с планом мероприятий сельского поселения | 2023-2025 годы | Проведение мероприятий , посвящённых дню села Опеченский Посад и д.Перелучи |  |  |  |

* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры в  Опеченском  сельском  поселении  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение творческой молодёжи, % | 20 | 20 | 20 |  |
| 2. | Обеспечение доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечного фонда, % | 10 | 10 | 10 |  |
| 3. | Увеличение численности населения, принимающих участие в праздниках и культурных акциях, чел. | 25 | 25 | 25 |  |
| 4 | Увеличение численности самодеятельных коллективов, принимающих участие в районных и областных конкурсах, фестивалях, кол. | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы*

«Развитие физической культуры и спорта в  Опеченском сельском поселении  на 2023-2025 годы»

За 1 кв 2023 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | профи нансиро вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области физической культуры и спорта | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

- - отчет должен быть согласован с  финансовым органом поселения, ** - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в   Опеченском  сельском  поселении  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение спортивных мероприятий на территории поселения | 2023-2025 годы | Проведение мероприятий , посвящённых к Дню Победы |  |  |  |

* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в  Опеченском  сельском  поселении  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение численности людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Увеличение количества детей и подростков, Занимающихся физической культурой и спортом, % | 2 | 2 | 2 |  |
| 3. | Увеличение численности людей, принимающих участие в спортивных мероприятиях, чел | 10 | 10 | 10 |  |
| 4 | Увеличение количества спортивных площадок, кол.. | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы*

«Повышение эффективности бюджетных расходов Опеченского сельского поселения  на 2023-2025 годы»

За 1 кв 2023 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | профи нансиро вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении по эффективности бюджетных расходов | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

- - отчет должен быть согласован с  финансовым органом поселения, ** - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов Опеченского сельского поселения  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления поселения, Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, Обеспечение деятельности Администрации Опеченского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта решения Совета депутатов Опеченского сельского поселения о Резервном фонде Опеченского сельского поселения | 2023-2025 годы | Проведена подготовка |  |  |  |
| 1.2 | Формирование Резервного фонда Опеченского сельского поселения | 2023-2025 годы | Сформирован резервный фонд |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка проекта нормативного правового акта поселения об утверждении порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета поселения | 2023-2025 годы | Проведена подготовка |  |  |  |
| 1.4 | Внесение изменений в решение Совета депутатов Опеченского сельского поселения от 14.11.2016г. № 49 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Опеченском сельском поселении» в связи с переходом к утверждению бюджета поселения в структуре муниципальных программ Опеченского сельского поселения | 2023-2025 годы | Внесены изменения |  |  |  |
| 1.5 | Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету поселения в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета поселения в структуре муниципальных программ Опеченского сельского поселения | 2023-2025 годы | Утверждены перечень, кодов и правил применения целевых статей |  |  |  |
| 1.6 | Утверждение расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Опеченского сельского поселения, начиная с 2020 года | 2023-2025 годы | Утверждены расходы бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |
| 1.7 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Опеченского сельского поселения | 2023-2025 годы | Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ |  |  |  |
| 1.8 | Внедрение в поселении функциональных блоков по автоматизации процессов программно-целевого планирования бюджета, учета муниципальных заданий, формирования доходной части бюджета, формирования расчетов по межбюджетным трансфертам, составления расширенного плана финансово-хозяйственной деятельности | 2023-2025 годы | - |  |  |  |
| 1.9 | Приобретение технических средств и лицензионного программного обеспечения | 2023-2025 годы | Лицензия на ПП Парус-Бюджет |  |  |  |
| 1.10 | Развитие и укрепление материально-технической базы, техническое обслуживание, содержание и ремонт, транспорта и др. | 2023-2025 годы | Содержание и ремонт, транспорта |  |  |  |
| 1.11 | Профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | 2023-2025 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих |  |  |  |

* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов Опеченского сельского поселения  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля резервного фонда в объеме расходов бюджета поселения (%), не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее | 98 | 99 | 99 |  |
| 3. | Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения (%), не менее | 50 | 60 | 60 |  |
| 4 | Наличие утвержденных расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ поселения (да/нет) | да | да | да |  |
| 5 | Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета поселения и годового отчета об исполнении бюджета поселения в доступной для граждан форме (да/нет) | да | да | да |  |
| 6 | Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) | да | да | да |  |
| 7 | Повышение удовлетворенности населения (снижение количества жалоб) (да/нет) | да | да | да |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы*

«Противодействие коррупции в Опеченском сельском поселении на 2021-2023 годы»

За 1 кв 2023 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | профи нансиро вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении по противодействию коррупции | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

- - отчет должен быть согласован с  финансовым органом поселения, ** - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Противодействие коррупции в Опеченском сельском поселении на 2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации государственной политики в области противодействия коррупции в поселении, Расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемого процедурой антикоррупционной экспертизы, Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики. Антикоррупционное образование. Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд сельского поселения, Совершенствование систему учета муниципального имущества и оценки его использования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Размещение информации о противодействии коррупции в органах местного самоуправления поселения, разъяснений населению о порядке предоставления мунициипальных услуг (функций) на сайте поселения в сети «Интернет», в официальном печатном издании | 2021-2023 годы | Размещена информация |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение опубликования сведений о численности лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы с указанием финансовых затрат на их содержание | 2021-2023 годы | Опубликованы сведения |  |  |  |
| 1.3 | Проведение анализа обращений граждан и организаций, содержащих информацию о коррупциогенных проявлениях, в целях организации контроля проверки указанных обращений, своевременного выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 2021-2023 годы | Проведен анализ |  |  |  |
| 1.4 | Организация и проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов | 2021-2023 годы | Проведена экспертиза |  |  |  |
| 1.5 | Размещение проектов постановлений и распоряжений Администрации поселения, решений Совета депутатов Опеченского сельского поселения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» | 2021-2023 годы | Размещены проекты |  |  |  |
| 1.6 | Организация работы по ведению базы данных об обращениях граждан и организаций по фактам коррупции, обеспечение доступа правоохранительных органов к данной базе | 2021-2023 годы | Ведется база данных |  |  |  |
| 1.7 | Организация проведения проверок на предмет полноты и достоверности сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей муниципальной службы поселения, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности поселения, должности муниципальной службы поселения, членов семьи, включая супруга (супругу), их несовершеннолетних детей, по соблюдению требований к служебному поведению и возникновению ситуаций, приводящих к конфликту интересов их деятельности | 2021-2023 годы | Проведены проверки |  |  |  |
| 1.8 | Организация и реализация комплекса мер по предотвращению конфликта интересов, в том числе после ухода муниципального служащего поселения с муниципальной службы | 2021-2023 годы | - |  |  |  |
| 1.9 | Организация проведения обучающих семинаров по вопросам противодействия коррупции, по вопросам этики муниципальной службы, предотвращения конфликта интересов, соблюдения служебного поведения | 2021-2023 годы | Проведены семинары |  |  |  |
| 1.10 | Организация проведения обучения (повышения квалификации) по вопросам противодействия коррупции муниципальных служащих администрации поселения | 2021-2023 годы | Проведено обучение |  |  |  |
| 1.11 | Проведение контрольных мероприятий на предмет выявления коррупциогенных факторов, связанных с реализацией полномочий в сфере размещения муниципальных заказов | 2021-2023 годы | - |  |  |  |
|  | Организация проведения работы по увеличению количества открытых аукционов в общем объеме размещенных заказов для муниципальных нужд поселения | 2021-2023 годы | Проведены работы |  |  |  |
|  | Проведение проверки соблюдения порядка приватизации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности поселения | 2021-2023 годы | Проведены проверки |  |  |  |

* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Противодействие коррупции в Опеченском сельском поселении на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления поселения ( %) | 50 | 50 | 50 |  |
| 2. | Снижение доли граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции ( %) | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Снижение доли выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (%) (%), не менее | 3 | 3 | 3 |  |
| 4 | Повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих, включающие вопросы противодействия коррупции, чел | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | Совершенствование системы муниципальной службы в рамках противодействия коррупции (%)поселения и годового отчета об исполнении бюджета поселения в доступной для граждан форме (да/нет) | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Обеспечение эффективного распоряжения и управления муниципальной собственностью (%) | 100 | 100 | 100 |  |